## TER
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PORTACH W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU
Woda techniczna na cele p. poż. - Port w Świnoujściu
Rozbudowa instalacji wodnej technicznej na cele p.poż. w rejonie nabrzeża Portowców
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Lp | Nr specyfikacji techn | OPIS | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jedn | Wartość
SIEĆ WODOCIĄGOWA
1 | ST-D.01.00.00; | Rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych | m2 | 584.181
2 | ST-D.01.00.00; | Załadowanie i wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym do miejsca składowania. | m3 | 146.045
3 | ST-D.01.00.00; | Utylizacja gruzu pozostałego | t | 321.3
4 | ST.03.00.01 | Pomiary przy wykopach | m3 | 1161.578
5 | ST.03.00.01 | Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box - koparka 0,60 m3 | m3 | 929.262
6 | ST.03.00.01 | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 2,0 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) | m3 | 232.316
7 | ST.03.00.01 | Odwodnienie wykopów przy pomocy igłofiltrów wraz z odpompowaniem wody | szt. | 213
8 | ST.03.00.01 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurami PE100 RC SDR17 DN 315 x 18,7 mm w gruntach kat.I-II | m | 73.09
9 | ST.03.00.01 | Przeciąganie rurociągów PE100 SDR11 DN 200x18,2 mm w rurach ochronnych z montaż em płóz centrujących i manszet zamykających 300/200 | m | 69.09
10 | ST.03.00.01 | Przeciąganie rurociągów PE100 SDR11 DN 160x14,6 mm w rurach ochronnych z montaż em płóz centrujących i manszet zamykających 180/300 | m | 4
11 | ST.03.00.01 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurami PE100 RC SDR11 DN 200 x 18,2 mm w gruntach kat.I-II | m | 209.25
12 | ST.03.00.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm | m3 | 97.364
13 | ST.03.00.01 | Dostawa i montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 śr. 250 x 22,7 mm | m | 3.7
14 | ST.03.00.01 | Dostawa i montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 śr. 200 x 18,2 mm | m | 495.95
15 | ST.03.00.01 | Dostawa i montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 śr. 160 x 14,6 mm | m | 88.1
16 | ST.03.00.01 | Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe o śr. nominalnej 80 mm - dostawa i montaż | m | 61.34
17 | ST.03.00.01 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 315 mm | złącz. | 6
18 | ST.03.00.01 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 250 mm | złącz. | 0
19 | ST.03.00.01 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 200 mm | złącz. | 105
20 | ST.03.00.01 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 160 mm | złącz. | 24
21 | ST.03.00.01 | Trójnik kołnierzowy z żel. sferoidalnego dn 250/250 mm | szt. | 1
22 | ST.03.00.01 | Trójnik kołnierzowy z żel. sferoidalnego dn=200/200 mm | szt. | 1
23 | ST.03.00.01 | Trójnik kołnierzowy z żel. sferoidalnego dn 200/150 mm | szt. | 2
24 | ST.03.00.01 | Trójnik kołnierzowy z żel. sferoidalnego dn 200/80 mm | szt. | 5
25 | ST.03.00.01 | Zasuwa kołn. (typ długi) z żel. sferoid. GGG40, dn 250 mm z oryginalną obudową teleskopową i skrzynką uliczną (dużą) z pokrywą typu ciężkiego | kpl. | 1
26 | ST.03.00.01 | Zasuwa kołn. (typ długi) z żel. sferoid. GGG400, dn=200mm z oryginalną obudową teleskopową i skrzynką uliczną (dużą) z pokrywą typu ciężkiego | kpl. | 2
27 | ST.03.00.01 | Zasuwa kołn. (typ długi) z żel. sferoid. GGG400, dn 150mm z oryginalną obudową teleskopową i skrzynką uliczną (dużą) z pokrywą typu ciężkiego. | kpl. | 1
28 | ST.03.00.01 | Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem, zabezpieczony w przypadku złamania Dn80 - dostawa i montaż 1. Zmontowanie hydrantu. 2. Założenie uszczelek i skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych. 3. Wykonanie obsypki odwadniającej. 4. Zmontowanie zasuwy i kształtek. 5. Ustawienie skrzynki i obudowy zasuwy | kpl. | 7
29 | ST.03.00.01 | Króciec dwukołnierzowy z żel. sferoidalnego DN 80, l=~1000 mm (rzeczywiste L - ustalić na budowie) | szt. | 7
30 | ST.03.00.01 | Zwężka dwukołnierzowa z żeiwa sferoidalnego DN250/200 | szt. | 1
31 | ST.03.00.01 | Zwężka dwukołnierzowa z żeiwa sferoidalnego DN200/180 | szt. | 1
32 | ST.03.00.01 | Zwężka dwukołnierzowa z żeiwa sferoidalnego DN200/80 | szt. | 1
33 | ST.03.00.01 | Zwężka dwukołnierzowa z żeiwa sferoidalnego DN150/80 | szt. | 1
34 | ST.03.00.01 | Kolano dwukołnierzowe z żel. sferoidalnego dn 180 mm 30 st | szt. | 1
35 | ST.03.00.01 | Kolano dwukołnierzowe z żel. sferoidalnego dn 150 mm 90 st | szt. | 1
36 | ST.03.00.01 | Złącze rurowo-kołnierzowe do połączenia rur z dwóch różnych materiałów dn 250 mm z zabezpieczeniem przed wysunięciem | szt. | 1
37 | ST.03.00.01 | Złącze rurowo-kołnierzowe do połączenia rur z dwóch różnych materiałów dn 180 mm z zabezpieczeniem przed wysunięciem | szt. | 1
38 | ST.03.00.01 | Złącze rurowo-kołnierzowe do połączenia rur z dwóch różnych materiałów dn 150 mm z zabezpieczeniem przed wysunięciem | szt. | 1
39 | ST.03.00.01 | Tuleja kołnierzowa z PE z kołnierzem stalowym dn 250/250 - dostawa i montaż | szt. | 2
40 | ST.03.00.01 | Tuleja kołnierzowa z PE z kołnierzem stalowym dn 200/200 - dostawa i montaż | szt. | 16
41 | ST.03.00.01 | Tuleja kołnierzowa z PE z kołnierzem stalowym dn 160/150 - dostawa i montaż | szt. | 4
42 | ST.03.00.01 | Tuleja kołnierzowa z PE z kołnierzem stalowym dn 90/80 - dostawa i montaż | szt. | 2
43 | ST.03.00.01 | Mufa elektrooporowa z PE dn 250 | szt. | 2
44 | ST.03.00.01 | Mufa elektrooporowa z PE dn 200 | szt. | 16
45 | ST.03.00.01 | Mufa elektrooporowa z PE dn 160 | szt. | 4
46 | ST.03.00.01 | Mufa elektrooporowa z PE dn 90 | szt. | 2
47 | ST.03.00.01 | Kolano bose z PE dn 200 90st | szt. | 4
48 | ST.03.00.01 | Kolano bose z PE dn 200 45st | szt. | 10
49 | ST.03.00.01 | Łuk bosy z PE dn 200 60st | szt. | 1
50 | ST.03.00.01 | Łuk bosy z PE dn 200 30st | szt. | 1
51 | ST.03.00.01 | Łuk bosy z PE dn 200 22st | szt. | 1
52 | ST.03.00.01 | Łuk bosy z PE dn 200 11st | szt. | 3
53 | ST.03.00.01 | Kolano bose z PE dn 160 45st | szt. | 3
54 | ST.03.00.01 | Kolano bose z PE dn 160 90st | szt. | 1
55 | ST.03.00.01 | Łuk bosy z PE dn 160 30st | szt. | 1
56 | ST.03.00.01 | Łuk bosy z PE dn 160 22st | szt. | 2
57 | ST.03.00.01 | Łuk bosy z PE dn 160 11st | szt. | 1
58 | ST.03.00.01 | Obsypanie rurociągów do wys 30 cm ponad poziom rury - uwaga: uwzględnić materiał | m3 | 312.05
59 | ST.03.00.01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE o śr.nominalnej do 160 mm | 200m -1 prób. | 1
60 | ST.03.00.01 | Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 m) przy próbach szczelności przewodów PEo śr. do 160 mm | 10m różn. | 74
61 | ST.03.00.01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 160 mm | odc.200m | 1
62 | ST.03.00.01 | Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji przewodów z rur o śr. do 160 mm | 10m różn. | 74
63 | ST.03.00.01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 160 mm | odc.200m | 1
64 | ST.03.00.01 | Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy płukaniu przewodów z rur o śr. do 160 mm | 10m różn. | 74
65 | ST.03.00.01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z wkładką magnetyczną | m | 649.09
66 | ST.03.00.01 | Oznakowanie armatury | kpl. | 17
67 | ST.03.00.01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II | m3 | 752.164
68 | ST.03.00.01 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 1064.214
69 | ST.03.00.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku do miejsca składowania wraz z kosztami składowania | m3 | 409.414
70 | SR-D.04.00.00; SR-D.05.00.00 | Odtworzenie nawierzchni utwardzonych wraz z podbudową | m2 | 584.181
SUMA